## 風險等級評估評分基準
6.1: 風險/機會等級評估評分基礎
1) 關注度/發生率/不足程度：
| 等級 | 關注度
| 高 | 每月都會關注的議題
| 中 | 約一季(半年)關注一次的議題
| 低 | 約一年才關注一次的議題
| 等級 | 發生率
| 高 | 每日/週/批都會發生。
| 中 | 約一個月到半年發生一次。
| 低 | 約一年才發生一次。
| 等級 | 不足//有利程度
| 高 | 規範/技術/能力不足，常常造成最終產品/活動/服務/環境異常//足可發揮重大效益。
| 中 | 規範/技術/能力不足，可能會造成最終產品/活動/服務/環境異常//尚可發揮普通效益。
| 低 | 規範/技術/能力不足，不會造成最終產品/活動/服務/環境異常//僅需補強少許效益。
2) 衝擊度：
| 等級 | 衝擊度(負面)//(正面)
| 高 | 造成客戶抽單，訂單流失、停工//對公司營運、聲譽會有極佳效益。
| 中 | 造成客戶訂單下降、減少、開罰// 對公司營運、聲譽會有助益。
| 低 | 不影響客戶下單、受利害關係人管制//對公司營運聲譽會有微小助益。
3) 風險/機會等級矩陣：
| 衝擊度 | 低 | 中 | 高
風險等級
關注度/發生率/不足程度
| 低 | 低 | 低 | 中
| 中 | 低 | 中 | 高
| 高 | 中 | 高 | 高
4)重大議題判定： | a)經風險等級矩陣判定為高者，即為重大議題(高風險)/機會
b)在利害相關者要求與期望中轉為守規義務者得不進行風險分析，即為重大議題(高風險)
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

## 公司環境內、外部議題114年
潔沛企業有限公司
組織風險評估及應對行動表 | [10 empty] | 日期:2025年6月10日
公司內、外部議題蒐集與鑑別 | [6 empty] | 風險評估 |  |  | 行動方案
提出單位 | 議題類別 (內部、外部、利害關係者) | 議題 | 問題描述 | 可能影響 | 負責單位 | 風險/機會 | 關注度/ 發生率/ 不足程度 | 衝擊度 | 風險等級 | 目標 | 行動方案
業務部 | 外部 | 美國關稅問題 | 因美國關稅問題，導致原材料價格上漲 | 影響公司生產成本及盈利 | 業務部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
研發部 | 外部 | 技術 | 清洗技術需快速升級以應對更高潔淨度與精密度要求 | 影響公司接單能力 | 業務部 | 機會 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
研發部 | 內部 | 技術 | 生產技術、作業標準或方法不成熟 | 影響加工品質 | 研發部及管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 正式生產前完成作業文件發行100% | 1.建立新產品技術評估作業 2.規範加工標準 3.製訂作業指導書 4.作業文件發行。
管理部 | 外部 | 氣候變遷 | 極端氣候造成水資源短缺或電力中斷 | 可能影響清洗系統運作與安全性 | 管理部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
管理部 | 內部 | 教育訓練 | 新製程及新產品人員知識、技能符合性 | 人員訓練不足，導致操作錯誤與安全事件 | 管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 新人訓練3H以上 | 1.安排教育訓練技術及品檢人員（8/31前完成） 2.技術及品檢考核及確認專業人員作業能力（8/31前完成）
客戶 | 利害關係人 | 產品品質 | 品質滿足檢驗標準要求及建立品質管理系統 | 影響公司接單能力 | 研發部及管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 9/30日取得ISO9001驗證通過 | 1，與顧問公司簽訂輔導合約（3/31前完成） 2、ISO9001教育訓練（4月-9月） 3、建立及運行品質管理系統文件（6/30前完成） 4.第三方驗證（9/30前完成）
供應商 | 利害關係人 | 產品品質 | 提供完整採購資訊如用途。符合標準等 | 影響公司材料驗證時效 | 管理部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
總經理 | 利害關係人 | 品質意思 | 全員團結一心達成公司及客戶品質要求 | 影響公司達成品質目標 | 管理部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
員工 | 利害關係人 | 教育訓練 | 獲得品質意識及品質認知 | 影響公司產品品質 | 管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 人員參與率100% | 1.ISO9001標準教育訓練全體人員（8/31前完成） 2.品質管理程序文件教育訓練（8/31前完成）
| 核准： |  |  | 製訂： | [6 empty] | MR02-01(001)A

## 公司環境內、外部議題115年
潔沛企業有限公司
組織風險評估及應對行動表 | [10 empty] | 日期:2026年06月10日
公司內、外部議題蒐集與鑑別 | [6 empty] | 風險評估 |  |  | 行動方案
提出單位 | 議題類別 (內部、外部、利害關係者) | 議題 | 問題描述 | 可能影響 | 負責單位 | 風險/機會 | 關注度/ 發生率/ 不足程度 | 衝擊度 | 風險等級 | 目標 | 行動方案
業務部 | 外部 | 美國關稅問題 | 因美國關稅問題，導致原材料價格上漲 | 影響公司生產成本及盈利 | 業務部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
研發部 | 外部 | 技術 | 清洗技術需快速升級以應對更高潔淨度與精密度要求 | 影響公司接單能力 | 業務部 | 機會 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
研發部 | 內部 | 技術 | 生產技術、作業標準或方法不成熟 | 影響加工品質 | 研發部及管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 正式生產前完成作業文件發行100% | 1.建立新產品技術評估作業 2.規範加工標準 3.製訂作業指導書 4.作業文件發行。
管理部 | 外部 | 氣候變遷 | 極端氣候造成水資源短缺或電力中斷 | 可能影響清洗系統運作與安全性 | 管理部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
管理部 | 內部 | 教育訓練 | 新製程及新產品人員知識、技能符合性 | 人員訓練不足，導致操作錯誤與安全事件 | 管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 新人訓練3H以上 | 1.安排教育訓練技術及品檢人員（8/31前完成） 2.技術及品檢考核及確認專業人員作業能力（8/31前完成）
客戶 | 利害關係人 | 產品品質 | 品質滿足檢驗標準要求及建立品質管理系統 | 影響公司接單能力 | 研發部及管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 9/30日取得ISO9001驗證通過 | 1，與顧問公司簽訂輔導合約（3/31前完成） 2、ISO9001教育訓練（4月-9月） 3、建立及運行品質管理系統文件（6/30前完成） 4.第三方驗證（9/30前完成）
供應商 | 利害關係人 | 產品品質 | 提供完整採購資訊如用途。符合標準等 | 影響公司材料驗證時效 | 管理部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
總經理 | 利害關係人 | 品質意思 | 全員團結一心達成公司及客戶品質要求 | 影響公司達成品質目標 | 管理部 | 風險 | 低 | 低 | 低 | N/A | 維持現況
員工 | 利害關係人 | 教育訓練 | 獲得品質意識及品質認知 | 影響公司產品品質 | 管理部 | 風險 | 高 | 高 | 高 | 人員參與率100% | 1.ISO9001標準教育訓練全體人員（8/31前完成） 2.品質管理程序文件教育訓練（8/31前完成）
| 核准： |  |  | 製訂： | [6 empty] | MR02-01(001)A

## Sheet2 (hidden)
品保 | 內部 | 產品合格判定 | 依檢驗規格書檢驗不合格時，工程又以TECN放寬標準 | 檢驗工時重覆、產品出貨延期 | 建議放在ISO 9001
品保 | 內部 | 量測作業標準化 | 檢驗產品規格手法不一致 | 檢驗數據有落差，可信度不足 | 建議放在ISO 9001